Утвержден

решением Совета городского округа

город Стерлитамак Республики Башкортостан

№ 8/4 з от 21.12.2005 г.

Приложение № 1

## ТИТУЛЬНЫЙ   СПИСОК

по капитальному ремонту  муниципального жилого фонда

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

на 2006  год

# Источник финансирования:    бюджет городского округа   город

# Стерлитамак

Стоимость работ в ц.2005г с НДС 18%      50000         тыс.руб.

| №№ пп | Наименование работ, местонахождение объекта | Стоимость в текущих ценах 2005г с НДС 18% (тыс.руб.) | В том числе технадзор 1,1% от СМР (Постановление Госстроя от 13.02.2003г. № 17 пр.2 п.1) | ## Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 1. | Капитальный ремонт жилых домов № 11 и № 13 по пр.Ленина | 7000 | 76,2 | Проектно-сметная документация и смета (заказ: СТ 01/03-09) |
| 2. | Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул.С.Юлаева | 2600 | 28,3 | Проектно-сметная документация и смета (заказ: СТ 04-77 ) |
| 3. | Ремонт мягких кровель | 8000 | 87,0 | Список утвержденный администрацией |
| 4. | Ремонт шиферных кровель | 2000 | 21,8 | «» |
| 5. | Ремонт трубопроводов отопления, холод-ной и горячей воды, изоляция труб | 1000 | 10,8 | «» |
| 6. | Ремонт и покраска фасадов, темпера-турных и межпанельных швов, фасадных плит, замена экранов лоджий и балконов | 4000 | 43,5 | Утвержденный администрацией список |
| 7. | Приобретение и установка теплосчет-чиков | 4559 | 49,6 | Утвержденный список потребности жилфонда Государственного унитарного предприятия «Дирекция единого заказ-чика» в домовых приборах учета тепловой энергии на 2006 год |
| 8. | Приобретение и установка теплообмен-ников | 500 | 5,4 | ул.Народная,1-б; ул.Тукаева,2а |
| 9. | Ремонт и модернизация, спецобсле-дование лифтов | 8000 | 87,16 | Утвержденный список (справка) о выполнении работ на опасных производ-ственных объектах в 2005-2006гг |
| 10. | Диспетчеризация лифтов | 800 | 8,7 | «» |
| 11. | Ямочный ремонт и асфальтирование внутриквартальных дорог и площадок | 5041 | 54,84 | Утвержденный администрацией список |
| 12. | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых домов | 1500 | - | План работ и расчет стоимости проектирования кап.ремонта жилых домов проектным институтом «Башжилкоммун-проект» |
|  | ИТОГО: | 45000 | 473,3 |  |
|  | Погашение кредиторской задолженности за 2005 год | 5000 | - |  |
|  | ВСЕГО : | 50000 | 473,3 |  |

Утвержден

решением  Совета городского округа

город Стерлитамак Республики Башкортостан

№ 8/4з от 21.12.2005 г.

Приложение № 2

ТИТУЛЬНЫЙ   СПИСОК

по капитальному ремонту  муниципального жилого фонда

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

на 2006  год

Источник финансирования:  сборы от населения

Стоимость работ в ц.2005г. (без НДС)      46987,5  тыс.руб.

| №№ пп | Наименование жилых домов | Ремон- тируем. пло-щадь м2 | Сметная ст-ть, тыс.руб. |  | Остаток сметной ст-ти в ц.2001г (тыс.руб.) | Обеспечен. финансиров. т.р. |  | Сроки |  | Прод. ремонта (мес.) | В том числе технадзор с 1,1% от СМР в ц.2001г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего в ц.2001г | В т.ч. СМР в ц 2001г |  | Всего | в т.ч. текущ. год в ц.2001г | Начало | Окон-чание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Пр.Ленина,32 | 6064,1 | 11850 | 11490 | 7682,1 | 2689 | 2689 | переход. с 2005г. | 30.12.06г. | 21 | 29,25 |
| 2. | Пр.Ленина,57 | 3029,6 | 5740 | 5580 | 3252,98 | 2128,65 | 2128,65 | переход. с 2005г. | 30.06.06г. | 16 | 23,16 |
| 3. | Пр.Октября,9 | 5853,9 | 7809,4 | 7689,31 | 6370,03 | 2993,32 | 2993,32 | переход. с 2005г. | 30.09.06г | 21 | 32,57 |
| 4. | Коммунистическая,67 | 5897,3 | 8890 | 8630 | 6263,65 | 2018,4 | 2018,4 | переход. с 2005г | 30.11.06г. | 13 | 21,96 |
| 5. | Суворова,2 | - | 4673,59 | 4454,9 | 4459,9 | 1914 | 1914 | 03.06г | переход. | 10 | 20,8 |
| 6. | Вокзальная,2г | - | 5255,85 | 4993,37 | 4993,37 | 1047 | 1047 | 05.06г | переход. | 13 | 11,4 |
| 7. | Ленина,26 | - | 4877,55 | 4667,94 | 4667,94 | 1036 | 1036 | 06.06г | переход. | 13 | 11,3 |
| 8. | В.Интернационалистов,37 | - | 1449,76 | 1440,64 | 1440,64 | 1092,59 | 1092,59 | 05.06г | переход. | 9 | 11,9 |
| 9. | Изготовление проектно-сметной документацией на установку теплосчетчиков | - | 267,1 | 267,1 | 267,1 | 267,1 | 267,1 | 01.06г. | 03.06г | - | - |
| 10. | Погашение кредиторской задолженности за 2005 год |  |  |  |  |  | 2748,0 |  |  |  |  |

Итого в ценах 2001г.	-	     17934,0    тыс.руб.

Всего в ценах 2006г. с К=2,62	-	     46987,15  тыс.руб. ( в т.ч. технадзор  425,33 тыс.руб.)

(без НДС)

Всего по титульному списку:   50000 тыс.руб. + 46987,5 тыс.руб. = 96987,5 тыс.руб.

(приложение № 1)          (приложение № 2)

Сдача отремонтированной жилой площади

по титульному списку:

I	-	0  м2

II	-	3770,6 м2

III	-	6483,7 м2

IV	-	11961,4 м2

Всего:	22215,7 м2